بسمه تعالی

"فرم تقاضاي پروپوزال طرح پژوهشی (RFP)"

| مشخصات | توضیح |
| --- | --- |
| محور پژوهشی | تولید و انتشار آمارهای رسمی |
| عنوان طرح | شناسایی افراد بدون ثبت رسمی در پایگاههای داده ثبتی |
| مساله کلیدی معرفی موضوع و اهمیت آن | افراد بدون ثبت رسمی شامل گروه‌هایی هستند که به دلایل مختلف (مانند مهاجرت غیرقانونی، مشکلات سندی، زندگی در مناطق دورافتاده، عدم دسترسی به خدمات دولتی و ...) در سیستم‌های ثبتی کشور وجود ندارند. این گروه‌ها در بسیاری از برنامه‌های توسعه، سلامت، آموزش و خدمات اجتماعی نادیده گرفته می‌شوند. عدم وجود داده قابل اعتماد درباره این افراد موجب کاهش دقت آمارهای جمعیتی و برنامه‌ریزی‌های کلان می‌شود. لذا شناسایی و تحلیل این گروه‌ها به منظور بهبود کیفیت داده‌های آماری ضروری است. |
| ضرورت و دلیل اجرا | - تحقق اهداف توسعه پایدار و حقوق عمومی - افزایش دقت آمارهای جمعیتی و تصمیم‌گیری‌های سیاستی - شناسایی نقاط ضعف موجود در سیستم‌های ثبتی - ارائه راهکارهای عملیاتی برای اصلاح ساختار ثبت |
| اهداف مورد نظر طرح | - هدف کلی: شناسایی و تحلیل افراد بدون ثبت رسمی در پایگاه‌های داده ثبتی برای بهبود دقت آمارهای جمعیتی. - اهداف اختصاصی: 1. شناسایی عوامل مؤثر بر عدم ثبت افراد 2. برآورد تعداد و ساختار جمعیتی افراد بدون ثبت 3. توسعه مدل‌های آماری برای تحلیل داده‌های ناقص - اهداف کاربردی: 1. ارائه راهکارهای عملیاتی جهت کاهش فاصله‌های ثبتی 2. تقویت سیستم‌های آماری و تصمیم‌گیری‌های سیاستی مبتنی بر داده 3. بهبود برنامه‌ریزی بخش‌های خدماتی (سلامت، آموزش، رفاه) |
| خلاصه روش اجرا | - طراحی روش‌شناسی و ابزارهای جمع‌آوری داده - جمع‌آوری داده‌های میدانی و ثانویه - پیش‌پردازش و آماده‌سازی داده‌ها - تحلیل داده‌ها و انجام مدل‌سازی - توسعه روش‌های برآورد جمعیت بدون ثبت - گردآوری یافته‌ها و نگارش گزارش‌های میانی - نگارش گزارش نهایی و ارائه نتایج |
| متخصصین مورد نیاز | بر اساس برآورد‌های اولیه، تیم اجرایی پروژه باید شامل حداقل ۱۵ نفر باشد که شامل تخصص‌های زیر باشد: - مدیر پروژه: ۱ نفر (با سابقه مدیریت پروژه‌های آماری). - تحلیلگران داده: ۵ نفر (با مهارت در استفاده از نرم‌افزارهای آماری مانند R، Python، SAS). - متخصصان نمونه‌گیری: ۳ نفر (برای طراحی و اجرای روش‌های نمونه‌گیری). - کارشناسان میدانی: ۴ نفر (برای جمع‌آوری داده‌ها در مناطق مختلف). - مهندس IT: ۲ نفر (برای مدیریت داده‌ها و توسعه پلتفرم‌های ذخیره‌سازی). |
| مدت زمان اجرا |  |
| خروجی های مورد انتظار طرح | - گزارش نهایی شامل یافته‌ها، مدل‌ها و راهکارهای پیشنهادی - مجموعه داده‌های تجمیعی و نتایج تحلیلی قابل استفاده - مدل‌های آماری توسعه یافته برای برآورد جمعیت بدون ثبت - پیشنهادات سیاستی برای بهبود سیستم‌های ثبتی - ارائه گزارش‌های میانی در هر مرحله اجرایی |
| سقف بودجه طرح |  |
| سایر توضیحات |  |